## 요구사항 정의서
도면검도시스템 - UI 요구사항 구현현황 정의서
비교 대상: 도면검도시스템_UI_요구사항.xlsx ↔ Figma 페이지(HVAC-검토용, node 1014:9951)
작성일: 2026-05-28 ¦ 총 113건 ¦ 범례: O=구현완료 △=부분구현 X=미구현 N/A=UI 비대상(백엔드·기술요건)
No | 주업무 (LEVEL2) | 화면/상세업무 (LEVEL3) | 단위프로세스 (LEVEL4) | 상세 구현 설명 | UI 분류 | 구현 상태 | Figma 매핑 화면 | 비고 / Gap 분석
1 | 실내외기 자동 선정 | 실외기 배치 | 실외기 설치구역 지정 입력 | 사용자 지정 실외기 설치구역 영역 입력 UI | 화면 기능 | △ | 방 검출 결과(우측 패널 - 실외기 탭) | 실외기 영역 하이라이트는 있으나, 사용자가 직접 영역을 그리거나 지정하는 인터랙션 도구 미구현
2 | 데이터 분석(DS) | 품질 지표 | 품질 지표 대시보드 | 모델·알고리즘 개선용 핵심 지표 조회 화면 | 대시보드 | X | - | 품질 지표 전용 대시보드(모델 정확도/재현율 등 ML 지표) 미구현
3 | 데이터 분석(DS) | 품질 지표 | 대시보드 차트·그래프 렌더링 | 품질 지표 차트·그래프 렌더링 처리 | 대시보드 | X | - | 품질 지표 차트/그래프 미구현
4 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 도면 파일 업로드 화면 | 파일 선택 및 드래그앤드롭 업로드 UI 구현 | 업로드 화면 | △ | 신규 검도 팝업, 장비 엑셀 업로드 모달 | 신규 검도 팝업이 도면 업로드 진입점 역할. 드래그앤드롭은 장비 엑셀 모달에만 구현. 도면 전용 D&D UI 보강 필요
5 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 프로젝트 단위 파일 관리 UI | 프로젝트별 도면 파일 목록 관리 UI | 업로드 화면 | O | 신규 검도 팝업 | 프로젝트명/도면 수/상태/진행률 컬럼 테이블 구현
6 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 업로드 진행률 표시 UI | 파일별 업로드 진행률 실시간 표시 | 업로드 화면 | △ | 검도 작업 목록 (진행률 컬럼) | 목록 단위 진행률은 표시되나 개별 파일 업로드 중 실시간 진행률 바 미구현
7 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 파일 유형 검증 및 미리보기 | PDF/DWG/DXF 파일 유형 검증 및 썸네일 미리보기 | 업로드 화면 | X | - | 도면 파일 유형 검증/썸네일 미리보기 미구현 (장비 엑셀에만 검증 미리보기 존재)
8 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 도면 파일 업로드 화면 - 추가처리 5 | PDF/DWG/DXF 도면 파일 프로젝트 단위 업로드 화면 구현 추가처리 5 | 업로드 화면 | △ | 신규 검도 팝업 | 부분 구현, 도면 전용 업로드 영역 별도 설계 필요
9 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 업로드 상태 표시 UI | 대기/진행/완료/실패 상태 표시 UI | 업로드 화면 | O | 검도 작업 목록 (상태 컬럼) | 상태 Badge(완료/진행 중/오류) 구현
10 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 진행률 실시간 업데이트 처리 | 업로드 진행률 실시간 업데이트 처리 | 업로드 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
11 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 도면 기본정보 자동추출 표시 | 파일명·페이지수 자동 인식 및 표시 | 업로드 화면 | △ | 신규 검도 팝업 | 파일명/도면수 표시는 있으나 페이지수 자동 인식 결과 표시 영역 미구현
12 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 스케일·도면유형 자동인식 표시 | 도면 스케일·유형 자동 인식 결과 표시 | 업로드 화면 | X | - | 스케일/도면 유형 자동 인식 표시 영역 미구현
13 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 자동추출 결과 편집 기능 | 자동추출 결과 사용자 수정·확인 기능 | 업로드 화면 | X | - | 자동 추출 결과를 사용자가 수정/확인하는 인터페이스 미구현
14 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 추출 결과 저장 처리 | 확인된 기본정보 데이터 저장 처리 | 업로드 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
15 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 도면 기본정보 자동추출 표시 - 추가처리 5 | 파일명·페이지수·스케일·도면유형 자동인식 결과 표시 추가처리 5 | 업로드 화면 | △ | 신규 검도 팝업 | 부분 구현
16 | 도면 업로드 | 업로드 UI | 분석 대상·옵션 선택 화면 | 분석 대상 도면 선택 및 검도유형·항목 옵션 설정 화면 | 업로드 화면 | △ | 신규 검도 팝업 | 대상 선택 단계는 있으나 검도 유형/항목 옵션 설정 UI 미구현
17 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 분석 단계별 진행 상태 화면 | 업로드→전처리→검도 단계 상태 표시 UI | 현황 화면 | △ | 생성 작업 목록 (현재단계 컬럼) | 목록 단계 표시는 있으나 단계별 상태 다이어그램 화면 미구현
18 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 단계별 진행률 표시 UI | 각 분석 단계별 진행률 막대 표시 UI | 현황 화면 | △ | 검도/생성 작업 목록 | 진행률 컬럼 존재. 단계별 분할 진행률 막대 UI 보강 필요
19 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 분석 완료 알림 UI | 분석 완료 시 알림 및 결과 이동 안내 UI | 현황 화면 | X | - | 완료 알림 토스트/배너 및 결과 이동 안내 UI 미구현
20 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 분석 오류 상태 표시 UI | 분석 오류 발생 시 상세 상태 표시 UI | 현황 화면 | O | 검도 작업 목록 (오류 상태 + 재시도 버튼) | 오류 상태 표시 및 재시도 버튼 구현
21 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 분석 단계별 진행 상태 화면 - 추가처리 5 | 업로드→전처리→검도→결과 단계별 상태 표시 화면 추가처리 5 | 현황 화면 | △ | 생성 작업 목록 | 부분 구현, 전용 진행 현황 화면 보강 필요
22 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 실시간 진행률 WebSocket | WebSocket 연결 수립 및 세션 관리 | 현황 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
23 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 진행률 이벤트 발행 처리 | 분석 엔진의 진행률 이벤트 발행 처리 | 현황 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
24 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 클라이언트 메시지 수신 처리 | WebSocket 메시지 클라이언트 수신 및 UI 반영 | 현황 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
25 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 연결 끊김 재연결 처리 | WebSocket 연결 끊김 자동 재연결 처리 | 현황 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
26 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 실시간 진행률 WebSocket - 추가처리 5 | WebSocket 기반 실시간 분석 진행률 업데이트 구현 추가처리 5 | 현황 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
27 | 분석 진행 현황 | 현황 UI | 병목·오류 구간 시각 표시 | 분석 지연·오류 발생 구간 시각적 하이라이팅 | 현황 화면 | X | - | 병목/오류 구간 시각 표시 UI 미구현
28 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 검도 결과 종합 대시보드 | PASS/WARN/FAIL 상태별 요약 통계 화면 | 결과 화면 | △ | 검도 결과 상세 (좌측 패널 펼침) | 검도 결과 요약 카드(총 배관 길이/총 실외기 수량) 존재. PASS/WARN/FAIL 상태별 통계 시각화는 미구현
29 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 검도 항목별 상세 결과 표시 | 검도 항목별 상세 결과 테이블 표시 | 결과 화면 | O | 장비 일람표 / 배관길이 테이블 | 21컬럼 장비 일람표, 배관길이 테이블 구현
30 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 결과 필터링·정렬 기능 | 검도 결과 필터링·정렬·검색 기능 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (테이블) | 분류/시스템 필터, 정렬, 검색 기능 구현
31 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 결과 요약 차트 표시 | 검도 결과 차트·그래프 시각화 표시 | 결과 화면 | △ | 검도 결과 요약 카드 | 수치 요약은 있으나 차트/그래프 시각화 미구현
32 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 검도 결과 종합 대시보드 - 추가처리 5 | PASS/WARN/FAIL 상태별 검수 결과 종합 현황 화면 추가처리 5 | 결과 화면 | △ | 검도 결과 상세 | 부분 구현, PASS/WARN/FAIL 시각화 보강 필요
33 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 배관 검도 결과 상세 화면 | 배관 길이·분류 결과 상세 테이블 조회 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (배관길이 산출 탭) | 시스템 ID/주배관/평면/수직층고/총합 길이 테이블 구현
34 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 오류 결과 상세 표시 | 배관 오류 결과 항목별 상세 표시 | 결과 화면 | X | - | 배관 오류 항목별 하이라이트/상세 표시 미구현
35 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 이미지 레이어 토글 기능 | 결과 이미지 레이어 개별 토글 표시 기능 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (레이어 컨트롤) | 레이어 토글 컨트롤 구현
36 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 결과 데이터 다운로드 기능 | 배관 검도 결과 데이터 다운로드 기능 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (배관길이 다운로드 버튼) | Excel 다운로드 버튼 구현
37 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 배관 검도 결과 상세 화면 - 추가처리 5 | 배관 길이·분류·오류 결과 상세 조회 및 이미지 레이어 토글 추가처리 5 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (배관길이 탭) | 구현 완료
38 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 장비일람표 검도 결과 화면 | 장비일람표 추출 결과 테이블 조회 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (하단 테이블 - 장비 일람표) | 21컬럼 장비 일람표 테이블 구현
39 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 정합성 검증 결과 표시 | 장비일람표 정합성 검증 결과 상세 표시 | 결과 화면 | X | - | 정합성 검증 결과 표시 영역(정합/불일치 항목 하이라이트) 미구현
40 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 검도 결과 편집 기능 | 검도 결과 사용자 편집·보정 기능 | 결과 화면 | X | - | 검도 결과 인라인 편집/보정 기능 미구현
41 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 결과 엑셀 다운로드 | 검도 결과 엑셀 다운로드 기능 | 결과 화면 | O | 장비일람표/배관길이 Excel 다운로드 | Excel 다운로드 버튼 구현
42 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 장비일람표 검도 결과 화면 - 추가처리 5 | 장비일람표 추출·정합성 검증 결과 테이블 조회 화면 추가처리 5 | 결과 화면 | △ | 장비 일람표 화면 | 테이블 조회는 구현, 정합성 검증 결과 표시 보강 필요
43 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 공간 면적 결과 시각화 화면 | 공간 구획·면적 결과 도면 오버레이 표시 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (도면 오버레이) | 방 검출 결과 도면 오버레이 시각화 구현
44 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 레이어 토글 및 상세 조회 | 공간별 레이어 토글 및 면적 상세 조회 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (레이어 컨트롤) | 레이어 토글 + 우측 패널 상세 조회 구현
45 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 면적 결과 테이블 표시 | 공간별 면적 결과 테이블 및 통계 표시 | 결과 화면 | △ | 방 검출 결과 (우측 패널) | 선택 방 면적/냉방부하 표시. 전체 공간 테이블 미구현
46 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 면적 결과 다운로드 기능 | 공간 면적 결과 데이터 다운로드 기능 | 결과 화면 | △ | 방 검출 결과 (DXF 다운로드) | DXF 다운로드는 있으나 면적 데이터 Excel 다운로드 미구현
47 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 공간 면적 결과 시각화 화면 - 추가처리 5 | 공간 구획·면적 결과 이미지·레이어 토글 화면 추가처리 5 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 | 구현 완료
48 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 실내외기 배치 결과 화면 | 실외기별 배관 비교 결과 화면 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (우측 패널 - 실외기 탭) | 실외기 3대 배치, 모델별 비교 화면 구현
49 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 장비 배치 결과 도면 표시 | 장비 배치 위치 도면 오버레이 표시 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (도면 오버레이) | 장비 배치 도면 오버레이 구현
50 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 배치 상세 정보 조회 | 배치된 장비 상세 스펙·위치 정보 조회 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (실외기 모델 카드) | LG ARUN060/080/100 GSS5 모델 카드(냉방/난방/COP/소음/냉매) 구현
51 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 배치 결과 다운로드 기능 | 장비 배치 결과 데이터 다운로드 기능 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 (DXF 다운로드) | DXF 다운로드 구현
52 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 실내외기 배치 결과 화면 - 추가처리 5 | 실외기별 배관 비교·장비 배치 결과 조회 화면 추가처리 5 | 결과 화면 | O | 방 검출 결과 | 구현 완료
53 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 면적·길이 결과 테이블 화면 | 면적·배관길이 결과 테이블 표시 | 결과 화면 | O | 배관길이 테이블 | 배관길이 결과 테이블 구현
54 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 통계 요약 화면 | 면적·길이 통계 요약 및 차트 표시 | 결과 화면 | △ | 검도 결과 요약 카드 | 수치 요약은 있으나 차트 시각화 미구현
55 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 결과 필터링·정렬 기능 | 결과 테이블 필터링·정렬·검색 기능 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (테이블) | 필터/정렬/검색 구현
56 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 결과 다운로드 기능 | 테이블 결과 엑셀/CSV 다운로드 기능 | 결과 화면 | O | 검도 결과 상세 (Excel 다운로드) | Excel 다운로드 구현 (CSV는 미확인)
57 | 검도 결과 조회 | 결과 UI | 면적·길이 결과 테이블 화면 - 추가처리 5 | 면적·배관길이 정량 결과 테이블 및 통계 화면 추가처리 5 | 결과 화면 | △ | 배관길이 테이블 | 테이블은 구현, 통계 차트 보강 필요
58 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 사용자 확인/보정 인터페이스 | AI 결과 항목별 확인/수정 입력 UI | 검토 화면 | △ | 방 검출 결과 (모델 적용/취소) | 모델 적용/취소 액션은 있으나 항목별 인라인 수정 UI 미구현
59 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 보정 이력 표시 UI | 사용자 보정 이력 표시 및 비교 UI | 검토 화면 | X | - | 보정 이력/비교 UI 미구현
60 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 보정 데이터 저장 처리 | 사용자 보정 데이터 저장 처리 | 검토 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
61 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 보정 결과 AI 피드백 연동 | 보정 데이터 AI 학습 피드백 연동 | 검토 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
62 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 사용자 확인/보정 인터페이스 - 추가처리 5 | AI 결과에 대한 사용자 확인·보정 입력 화면 추가처리 5 | 검토 화면 | △ | 방 검출 결과 패널 | 부분 구현
63 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 실외기 구역 선택·편집 UI | 도면 위 실외기 구역 그리기 도구 UI | 검토 화면 | △ | 방 검출 결과 (실외기 영역 하이라이트) | 영역 표시는 있으나 사용자 그리기 도구 미구현
64 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 구역 이동·크기조정 UI | 지정 구역 드래그 이동·크기 조정 UI | 검토 화면 | X | - | 구역 드래그 이동/크기 조정 핸들 UI 미구현
65 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 구역 데이터 저장 처리 | 편집된 구역 좌표 데이터 저장 처리 | 검토 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
66 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 구역 편집 이력 관리 | 구역 편집 Undo/Redo 및 이력 관리 | 검토 화면 | X | - | Undo/Redo 컨트롤 미구현
67 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 실외기 구역 선택·편집 UI - 추가처리 5 | 도면 위 실외기 설치구역 직접 지정·이동·크기조정 UI 추가처리 5 | 검토 화면 | △ | 방 검출 결과 | 부분 구현, 편집 도구 보강 필요
68 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 설계 기준 선택·적용 화면 | 프로젝트별 설계기준 목록 표시 및 선택 UI | 검토 화면 | X | - | 설계 기준 관리 화면 미구현
69 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 기준 항목 관리 화면 | 설계기준 항목 추가·수정·삭제 관리 화면 | 검토 화면 | X | - | 설계 기준 항목 CRUD 화면 미구현
70 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 기준 적용 처리 | 선택된 설계기준 프로젝트에 적용 처리 | 검토 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
71 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 기준 적용 이력 관리 | 설계기준 적용 변경 이력 관리 | 검토 화면 | X | - | 설계 기준 이력 관리 UI 미구현
72 | 사용자 검토·수정 | 검토 UI | 설계 기준 선택·적용 화면 - 추가처리 5 | 프로젝트별 설계기준 선택·항목 관리·적용 화면 추가처리 5 | 검토 화면 | X | - | 설계 기준 관련 화면 전반 미구현
73 | 결과물 다운로드 | 다운로드 UI | 결과물 다운로드 화면 | Excel/PDF 형식 선택 다운로드 UI | 다운로드 화면 | △ | 검도 결과 상세 (Excel 다운로드 버튼) | Excel 다운로드만 구현, PDF 형식 선택 UI 미구현
74 | 결과물 다운로드 | 다운로드 UI | 검도 리포트 PDF 생성 | 검도 판정 결과 데이터 리포트 구성 | 다운로드 화면 | X | - | PDF 리포트 생성 화면/기능 미구현
75 | 결과물 다운로드 | 다운로드 UI | 리포트 레이아웃 렌더링 | 리포트 페이지 레이아웃 및 차트 렌더링 | 다운로드 화면 | X | - | 리포트 레이아웃 디자인 미구현
76 | 결과물 다운로드 | 다운로드 UI | PDF 파일 생성 및 저장 | 렌더링 결과 PDF 파일 생성 및 저장 | 다운로드 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
77 | 결과물 다운로드 | 다운로드 UI | 리포트 생성 이력 관리 | PDF 리포트 생성 이력 기록 관리 | 다운로드 화면 | X | - | 리포트 생성 이력 화면 미구현
78 | 결과물 다운로드 | 다운로드 UI | 검도 리포트 PDF 생성 - 추가처리 5 | 검도 판정 결과 포함 종합 리포트 PDF 자동 생성 추가처리 5 | 다운로드 화면 | X | - | PDF 리포트 관련 화면 미구현
79 | 이력 관리 | 이력 UI | 이전 프로젝트 목록 조회 화면 | 과거 프로젝트 리스트 표시 및 검색 UI | 이력 화면 | O | 시공 대시보드, 검도 작업 목록 | 진행 중인 프로젝트 카드 그리드 + 검도 작업 목록 테이블 구현
80 | 이력 관리 | 이력 UI | 프로젝트 정렬·필터 기능 | 프로젝트 목록 정렬·필터·페이징 기능 | 이력 화면 | O | 검도 작업 목록 (필터/페이지네이션) | 상태 필터, 기간, 정렬, Pagination 구현
81 | 이력 관리 | 이력 UI | 프로젝트 상세 정보 표시 | 선택 프로젝트 상세 정보 표시 UI | 이력 화면 | O | 검도 작업 결과 상세 | 프로젝트 메타(업체명/도면명/검도일/담당자) 표시
82 | 이력 관리 | 이력 UI | 프로젝트 목록 데이터 로드 | 프로젝트 목록 데이터 비동기 로드 처리 | 이력 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
83 | 이력 관리 | 이력 UI | 이전 프로젝트 목록 조회 화면 - 추가처리 5 | 과거 도면 분석 작업 리스트 조회·검색·정렬 화면 추가처리 5 | 이력 화면 | O | 검도 작업 목록 | 구현 완료
84 | 이력 관리 | 이력 UI | 이전 도면·결과 불러오기 | 기존 도면 파일 로드 및 표시 | 이력 화면 | O | 검도 결과 상세 (도면 뷰어) | 도면 뷰어를 통한 도면 로드 표시 구현
85 | 이력 관리 | 이력 UI | 검도 결과 로드 및 표시 | 기존 검도 결과 데이터 로드 및 화면 표시 | 이력 화면 | O | 검도 결과 상세 | 기존 검도 결과 로드/표시 구현
86 | 이력 관리 | 이력 UI | 결과 비교 표시 기능 | 이전 결과와 현재 결과 비교 표시 기능 | 이력 화면 | X | - | 결과 비교(diff) UI 미구현
87 | 이력 관리 | 이력 UI | 로드 상태 표시 처리 | 데이터 로드 진행 상태 표시 처리 | 이력 화면 | X | - | 로딩 스피너/스켈레톤 UI 명시 없음
88 | 이력 관리 | 이력 UI | 이전 도면·결과 불러오기 - 추가처리 5 | 기존 도면 및 검도 결과 로드 및 표시 화면 추가처리 5 | 이력 화면 | O | 검도 결과 상세 | 구현 완료
89 | 이력 관리 | 이력 UI | 분석 이력·단계 복원 | 중단 작업 분석 단계 상태 조회 | 이력 화면 | △ | 생성 작업 목록 (현재단계 컬럼) | 단계 상태 컬럼은 있으나 중단 작업 복원 진입 UI 미구현
90 | 이력 관리 | 이력 UI | 작업 단계 복원 및 재개 | 중단 지점부터 분석 단계 복원 및 재개 | 이력 화면 | △ | 검도 작업 목록 (재시도 버튼) | 재시도 버튼은 있으나 복원 단계 선택 UI 미구현
91 | 이력 관리 | 이력 UI | 복원 결과 검증 | 복원된 작업 상태 정합성 검증 | 이력 화면 | N/A | - | 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 비대상)
92 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 도면 업로드 화면 기획 | 업로드 UI 기획·와이어프레임 정의 | UX 기획 | △ | 신규 검도 팝업 | 부분 기획, 도면 D&D 영역 와이어프레임 보강 필요
93 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 분석 요청 UX 설계 | 분석 요청 흐름 UX 설계 및 프로토타입 | UX 기획 | △ | 신규 검도 팝업 (기본/입력/예외처리) | 입력/예외처리 변형 구현, 분석 옵션 설정 단계 보강 필요
94 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 업로드 에러 처리 UX | 업로드 실패·오류 상황 UX 설계 | UX 기획 | O | 신규 검도 팝업 - 예외처리 | 인라인 에러 메시지 UX 구현
95 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 검도 진행 현황 화면 기획 | 분석 진행 상태 모니터링 화면 기획 | UX 기획 | △ | 검도/생성 작업 목록 | 목록 형태 진행 상태만 기획, 단계별 진행 상황 화면 미기획
96 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 진행 현황 UX 인터랙션 설계 | 진행 현황 UX 인터랙션·애니메이션 설계 | UX 기획 | △ | 검도 작업 목록 | 상태 Badge 인터랙션 정도, 애니메이션 정의 미흡
97 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 검도 결과(PASS/FAIL) 화면 기획 | 검도 결과 판정 상세 조회 화면 기획 | UX 기획 | △ | 검도 결과 상세 | 결과 화면은 기획, PASS/FAIL 판정 시각화 보강 필요
98 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 결과 인터랙션 정의 | 결과 화면 인터랙션·드릴다운 정의 | UX 기획 | O | 검도 결과 상세 (좌측 패널/하단 테이블 펼침) | 패널 펼침/접힘, 탭 전환, 테이블 드릴다운 인터랙션 구현
99 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 소명·재검토 워크플로 UX 설계 | 소명·재검토 프로세스 UI 흐름 정의 | UX 기획 | X | - | 소명/재검토 워크플로 미설계
100 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 워크플로 상태 전이 UX | 소명 제출→검토→승인 상태 전이 UX 설계 | UX 기획 | X | - | 워크플로 상태 전이 UX 미설계
101 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 고객 대시보드 기획 | 고객사 검토·보고용 대시보드 화면 기획 | UX 기획 | O | HVAC 시공 대시보드 | Stats + 프로젝트 카드 그리드 기획 완료
102 | UI/UX 기획 | 화면 설계 | 대시보드 레이아웃 UX 설계 | 대시보드 레이아웃·인터랙션 UX 설계 | UX 기획 | O | HVAC 시공 대시보드, ADM 대시보드 | 대시보드 레이아웃 2종 설계 완료
103 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 도면 업로드 화면 UI 디자인 | 도면 업로드 화면 비주얼 디자인 | UI 디자인 | △ | 신규 검도 팝업 | 부분 디자인, 도면 D&D 비주얼 보강 필요
104 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 업로드 인터랙션 디자인 | 파일 드래그앤드롭·진행률 인터랙션 디자인 | UI 디자인 | △ | 장비 엑셀 업로드 모달 | 장비 엑셀에는 D&D 디자인 있으나 도면용 디자인 미적용
105 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 검도 결과 시각 표현 디자인 | PASS/FAIL/WARN 시각 표현 디자인 | UI 디자인 | O | 검도 결과 상세, 상태 Badge | 상태 Badge 디자인 구현
106 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 컬러 가이드 디자인 | 상태별 컬러 가이드·아이콘 디자인 | UI 디자인 | △ | 전체 화면 (상태 Badge) | 상태별 컬러는 적용, 명시적 컬러 가이드 페이지 없음
107 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 항목별 오류·경고 하이라이트 디자인 | 검도 항목별 오류 시각 체계 디자인 | UI 디자인 | O | 검도 작업 목록 (오류 Badge) | 오류 상태 시각 체계 디자인
108 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 경고 하이라이트 디자인 | 경고 수준별 하이라이트 시각 체계 디자인 | UI 디자인 | △ | 검도 결과 상세 | 일반 상태 Badge는 있으나 경고 수준별(WARN) 디자인 보강 필요
109 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 대시보드 레이아웃 디자인 | 검도 현황 대시보드 레이아웃 설계 | UI 디자인 | O | HVAC 시공 대시보드, ADM 대시보드 | 대시보드 레이아웃 디자인 완료
110 | UI/UX 디자인 | 화면 디자인 | 대시보드 컬러·타이포 설계 | 대시보드 컬러·타이포그래피·아이콘 설계 | UI 디자인 | O | 대시보드 (전체) | 컬러/타이포/아이콘 적용
111 | UI/UX 디자인 | 디자인 시스템 | Web Style Guide 정의 | 색상·폰트·아이콘 디자인 표준 정의 | 디자인 시스템 | X | - | Web Style Guide 페이지 미구현
112 | UI/UX 디자인 | 디자인 시스템 | 컴포넌트 디자인 가이드 | UI 컴포넌트 디자인 규칙 및 가이드 정의 | 디자인 시스템 | △ | 컴포넌트_테이블 명세 (22개) | 화면별 컴포넌트 명세는 있으나 통합 컴포넌트 가이드 미구현
113 | UI/UX 디자인 | 디자인 시스템 | 디자인 일관성 가이드 | 고객사 보고·검토용 화면 디자인 일관성 규칙 정의 | 디자인 시스템 | X | - | 일관성 가이드 문서/페이지 미구현

## 요약 통계
구현 현황 요약
[전체 통계]
상태 | 건수 | 비율 | 의미
O | 37 | 32.74% | 구현완료: Figma에 명확히 구현된 항목
△ | 35 | 30.97% | 부분구현: 유사 화면 존재하나 일부 기능 누락
X | 27 | 23.89% | 미구현: Figma에 해당 화면/기능 없음
N/A | 14 | 12.39% | UI 비대상: 백엔드/기술 요건 (UI 매핑 제외)
총합 | 113 | 100% | 요구사항 전체 건수
[주업무(LEVEL2)별 구현 현황]
주업무 (LEVEL2) | 전체 | O | △ | X | N/A | 구현률(O+△)
실내외기 자동 선정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
데이터 분석(DS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
도면 업로드 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 61.54%
분석 진행 현황 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 36.36%
검도 결과 조회 | 30 | 19 | 8 | 3 | 0 | 90%
사용자 검토·수정 | 15 | 0 | 4 | 7 | 4 | 26.67%
결과물 다운로드 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16.67%
이력 관리 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 69.23%
UI/UX 기획 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 81.82%
UI/UX 디자인 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 81.82%

## 미구현 항목(Gap)
Figma 미반영 / 부분구현 항목 - 우선순위 개선 대상
No | 주업무 | 단위프로세스 | 상태 | 상세 설명 | 비고 / Gap
1 | 실내외기 자동 선정 | 실외기 설치구역 지정 입력 | △ | 사용자 지정 실외기 설치구역 영역 입력 UI | 실외기 영역 하이라이트는 있으나, 사용자가 직접 영역을 그리거나 지정하는 인터랙션 도구 미구현
2 | 데이터 분석(DS) | 품질 지표 대시보드 | X | 모델·알고리즘 개선용 핵심 지표 조회 화면 | 품질 지표 전용 대시보드(모델 정확도/재현율 등 ML 지표) 미구현
3 | 데이터 분석(DS) | 대시보드 차트·그래프 렌더링 | X | 품질 지표 차트·그래프 렌더링 처리 | 품질 지표 차트/그래프 미구현
4 | 도면 업로드 | 도면 파일 업로드 화면 | △ | 파일 선택 및 드래그앤드롭 업로드 UI 구현 | 신규 검도 팝업이 도면 업로드 진입점 역할. 드래그앤드롭은 장비 엑셀 모달에만 구현. 도면 전용 D&D UI 보강 필요
6 | 도면 업로드 | 업로드 진행률 표시 UI | △ | 파일별 업로드 진행률 실시간 표시 | 목록 단위 진행률은 표시되나 개별 파일 업로드 중 실시간 진행률 바 미구현
7 | 도면 업로드 | 파일 유형 검증 및 미리보기 | X | PDF/DWG/DXF 파일 유형 검증 및 썸네일 미리보기 | 도면 파일 유형 검증/썸네일 미리보기 미구현 (장비 엑셀에만 검증 미리보기 존재)
8 | 도면 업로드 | 도면 파일 업로드 화면 - 추가처리 5 | △ | PDF/DWG/DXF 도면 파일 프로젝트 단위 업로드 화면 구현 추가처리 5 | 부분 구현, 도면 전용 업로드 영역 별도 설계 필요
11 | 도면 업로드 | 도면 기본정보 자동추출 표시 | △ | 파일명·페이지수 자동 인식 및 표시 | 파일명/도면수 표시는 있으나 페이지수 자동 인식 결과 표시 영역 미구현
12 | 도면 업로드 | 스케일·도면유형 자동인식 표시 | X | 도면 스케일·유형 자동 인식 결과 표시 | 스케일/도면 유형 자동 인식 표시 영역 미구현
13 | 도면 업로드 | 자동추출 결과 편집 기능 | X | 자동추출 결과 사용자 수정·확인 기능 | 자동 추출 결과를 사용자가 수정/확인하는 인터페이스 미구현
15 | 도면 업로드 | 도면 기본정보 자동추출 표시 - 추가처리 5 | △ | 파일명·페이지수·스케일·도면유형 자동인식 결과 표시 추가처리 5 | 부분 구현
16 | 도면 업로드 | 분석 대상·옵션 선택 화면 | △ | 분석 대상 도면 선택 및 검도유형·항목 옵션 설정 화면 | 대상 선택 단계는 있으나 검도 유형/항목 옵션 설정 UI 미구현
17 | 분석 진행 현황 | 분석 단계별 진행 상태 화면 | △ | 업로드→전처리→검도 단계 상태 표시 UI | 목록 단계 표시는 있으나 단계별 상태 다이어그램 화면 미구현
18 | 분석 진행 현황 | 단계별 진행률 표시 UI | △ | 각 분석 단계별 진행률 막대 표시 UI | 진행률 컬럼 존재. 단계별 분할 진행률 막대 UI 보강 필요
19 | 분석 진행 현황 | 분석 완료 알림 UI | X | 분석 완료 시 알림 및 결과 이동 안내 UI | 완료 알림 토스트/배너 및 결과 이동 안내 UI 미구현
21 | 분석 진행 현황 | 분석 단계별 진행 상태 화면 - 추가처리 5 | △ | 업로드→전처리→검도→결과 단계별 상태 표시 화면 추가처리 5 | 부분 구현, 전용 진행 현황 화면 보강 필요
27 | 분석 진행 현황 | 병목·오류 구간 시각 표시 | X | 분석 지연·오류 발생 구간 시각적 하이라이팅 | 병목/오류 구간 시각 표시 UI 미구현
28 | 검도 결과 조회 | 검도 결과 종합 대시보드 | △ | PASS/WARN/FAIL 상태별 요약 통계 화면 | 검도 결과 요약 카드(총 배관 길이/총 실외기 수량) 존재. PASS/WARN/FAIL 상태별 통계 시각화는 미구현
31 | 검도 결과 조회 | 결과 요약 차트 표시 | △ | 검도 결과 차트·그래프 시각화 표시 | 수치 요약은 있으나 차트/그래프 시각화 미구현
32 | 검도 결과 조회 | 검도 결과 종합 대시보드 - 추가처리 5 | △ | PASS/WARN/FAIL 상태별 검수 결과 종합 현황 화면 추가처리 5 | 부분 구현, PASS/WARN/FAIL 시각화 보강 필요
34 | 검도 결과 조회 | 오류 결과 상세 표시 | X | 배관 오류 결과 항목별 상세 표시 | 배관 오류 항목별 하이라이트/상세 표시 미구현
39 | 검도 결과 조회 | 정합성 검증 결과 표시 | X | 장비일람표 정합성 검증 결과 상세 표시 | 정합성 검증 결과 표시 영역(정합/불일치 항목 하이라이트) 미구현
40 | 검도 결과 조회 | 검도 결과 편집 기능 | X | 검도 결과 사용자 편집·보정 기능 | 검도 결과 인라인 편집/보정 기능 미구현
42 | 검도 결과 조회 | 장비일람표 검도 결과 화면 - 추가처리 5 | △ | 장비일람표 추출·정합성 검증 결과 테이블 조회 화면 추가처리 5 | 테이블 조회는 구현, 정합성 검증 결과 표시 보강 필요
45 | 검도 결과 조회 | 면적 결과 테이블 표시 | △ | 공간별 면적 결과 테이블 및 통계 표시 | 선택 방 면적/냉방부하 표시. 전체 공간 테이블 미구현
46 | 검도 결과 조회 | 면적 결과 다운로드 기능 | △ | 공간 면적 결과 데이터 다운로드 기능 | DXF 다운로드는 있으나 면적 데이터 Excel 다운로드 미구현
54 | 검도 결과 조회 | 통계 요약 화면 | △ | 면적·길이 통계 요약 및 차트 표시 | 수치 요약은 있으나 차트 시각화 미구현
57 | 검도 결과 조회 | 면적·길이 결과 테이블 화면 - 추가처리 5 | △ | 면적·배관길이 정량 결과 테이블 및 통계 화면 추가처리 5 | 테이블은 구현, 통계 차트 보강 필요
58 | 사용자 검토·수정 | 사용자 확인/보정 인터페이스 | △ | AI 결과 항목별 확인/수정 입력 UI | 모델 적용/취소 액션은 있으나 항목별 인라인 수정 UI 미구현
59 | 사용자 검토·수정 | 보정 이력 표시 UI | X | 사용자 보정 이력 표시 및 비교 UI | 보정 이력/비교 UI 미구현
62 | 사용자 검토·수정 | 사용자 확인/보정 인터페이스 - 추가처리 5 | △ | AI 결과에 대한 사용자 확인·보정 입력 화면 추가처리 5 | 부분 구현
63 | 사용자 검토·수정 | 실외기 구역 선택·편집 UI | △ | 도면 위 실외기 구역 그리기 도구 UI | 영역 표시는 있으나 사용자 그리기 도구 미구현
64 | 사용자 검토·수정 | 구역 이동·크기조정 UI | X | 지정 구역 드래그 이동·크기 조정 UI | 구역 드래그 이동/크기 조정 핸들 UI 미구현
66 | 사용자 검토·수정 | 구역 편집 이력 관리 | X | 구역 편집 Undo/Redo 및 이력 관리 | Undo/Redo 컨트롤 미구현
67 | 사용자 검토·수정 | 실외기 구역 선택·편집 UI - 추가처리 5 | △ | 도면 위 실외기 설치구역 직접 지정·이동·크기조정 UI 추가처리 5 | 부분 구현, 편집 도구 보강 필요
68 | 사용자 검토·수정 | 설계 기준 선택·적용 화면 | X | 프로젝트별 설계기준 목록 표시 및 선택 UI | 설계 기준 관리 화면 미구현
69 | 사용자 검토·수정 | 기준 항목 관리 화면 | X | 설계기준 항목 추가·수정·삭제 관리 화면 | 설계 기준 항목 CRUD 화면 미구현
71 | 사용자 검토·수정 | 기준 적용 이력 관리 | X | 설계기준 적용 변경 이력 관리 | 설계 기준 이력 관리 UI 미구현
72 | 사용자 검토·수정 | 설계 기준 선택·적용 화면 - 추가처리 5 | X | 프로젝트별 설계기준 선택·항목 관리·적용 화면 추가처리 5 | 설계 기준 관련 화면 전반 미구현
73 | 결과물 다운로드 | 결과물 다운로드 화면 | △ | Excel/PDF 형식 선택 다운로드 UI | Excel 다운로드만 구현, PDF 형식 선택 UI 미구현
74 | 결과물 다운로드 | 검도 리포트 PDF 생성 | X | 검도 판정 결과 데이터 리포트 구성 | PDF 리포트 생성 화면/기능 미구현
75 | 결과물 다운로드 | 리포트 레이아웃 렌더링 | X | 리포트 페이지 레이아웃 및 차트 렌더링 | 리포트 레이아웃 디자인 미구현
77 | 결과물 다운로드 | 리포트 생성 이력 관리 | X | PDF 리포트 생성 이력 기록 관리 | 리포트 생성 이력 화면 미구현
78 | 결과물 다운로드 | 검도 리포트 PDF 생성 - 추가처리 5 | X | 검도 판정 결과 포함 종합 리포트 PDF 자동 생성 추가처리 5 | PDF 리포트 관련 화면 미구현
86 | 이력 관리 | 결과 비교 표시 기능 | X | 이전 결과와 현재 결과 비교 표시 기능 | 결과 비교(diff) UI 미구현
87 | 이력 관리 | 로드 상태 표시 처리 | X | 데이터 로드 진행 상태 표시 처리 | 로딩 스피너/스켈레톤 UI 명시 없음
89 | 이력 관리 | 분석 이력·단계 복원 | △ | 중단 작업 분석 단계 상태 조회 | 단계 상태 컬럼은 있으나 중단 작업 복원 진입 UI 미구현
90 | 이력 관리 | 작업 단계 복원 및 재개 | △ | 중단 지점부터 분석 단계 복원 및 재개 | 재시도 버튼은 있으나 복원 단계 선택 UI 미구현
92 | UI/UX 기획 | 도면 업로드 화면 기획 | △ | 업로드 UI 기획·와이어프레임 정의 | 부분 기획, 도면 D&D 영역 와이어프레임 보강 필요
93 | UI/UX 기획 | 분석 요청 UX 설계 | △ | 분석 요청 흐름 UX 설계 및 프로토타입 | 입력/예외처리 변형 구현, 분석 옵션 설정 단계 보강 필요
95 | UI/UX 기획 | 검도 진행 현황 화면 기획 | △ | 분석 진행 상태 모니터링 화면 기획 | 목록 형태 진행 상태만 기획, 단계별 진행 상황 화면 미기획
96 | UI/UX 기획 | 진행 현황 UX 인터랙션 설계 | △ | 진행 현황 UX 인터랙션·애니메이션 설계 | 상태 Badge 인터랙션 정도, 애니메이션 정의 미흡
97 | UI/UX 기획 | 검도 결과(PASS/FAIL) 화면 기획 | △ | 검도 결과 판정 상세 조회 화면 기획 | 결과 화면은 기획, PASS/FAIL 판정 시각화 보강 필요
99 | UI/UX 기획 | 소명·재검토 워크플로 UX 설계 | X | 소명·재검토 프로세스 UI 흐름 정의 | 소명/재검토 워크플로 미설계
100 | UI/UX 기획 | 워크플로 상태 전이 UX | X | 소명 제출→검토→승인 상태 전이 UX 설계 | 워크플로 상태 전이 UX 미설계
103 | UI/UX 디자인 | 도면 업로드 화면 UI 디자인 | △ | 도면 업로드 화면 비주얼 디자인 | 부분 디자인, 도면 D&D 비주얼 보강 필요
104 | UI/UX 디자인 | 업로드 인터랙션 디자인 | △ | 파일 드래그앤드롭·진행률 인터랙션 디자인 | 장비 엑셀에는 D&D 디자인 있으나 도면용 디자인 미적용
106 | UI/UX 디자인 | 컬러 가이드 디자인 | △ | 상태별 컬러 가이드·아이콘 디자인 | 상태별 컬러는 적용, 명시적 컬러 가이드 페이지 없음
108 | UI/UX 디자인 | 경고 하이라이트 디자인 | △ | 경고 수준별 하이라이트 시각 체계 디자인 | 일반 상태 Badge는 있으나 경고 수준별(WARN) 디자인 보강 필요
111 | UI/UX 디자인 | Web Style Guide 정의 | X | 색상·폰트·아이콘 디자인 표준 정의 | Web Style Guide 페이지 미구현
112 | UI/UX 디자인 | 컴포넌트 디자인 가이드 | △ | UI 컴포넌트 디자인 규칙 및 가이드 정의 | 화면별 컴포넌트 명세는 있으나 통합 컴포넌트 가이드 미구현
113 | UI/UX 디자인 | 디자인 일관성 가이드 | X | 고객사 보고·검토용 화면 디자인 일관성 규칙 정의 | 일관성 가이드 문서/페이지 미구현