# 도면검도시스템 WBS · 지라 티켓 분류

개발 착수·지라 등록용 작업 분해 구조 (Epic → Story/Task)

버전 v1.0 · 2026-07-03 · 상태 기준: 프로젝트 현재 진행

# 사용법 (지라 등록)

구조: Epic(대분류) → Story/Task(작업). Story는 사용자가치 단위, Task는 기술작업 단위.

지라 import: 동봉된 '지라_import_wbs.csv'를 Jira 'Import from CSV'로 등록. Epic Link 컬럼으로 상위 Epic에 연결.

필드: 컴포넌트(모듈), 담당(FE/BE/도메인/워커), 우선순위(High/Medium/Low), SP(스토리포인트), 상태, 완료조건(AC).

상태: 완료=구현·테스트 그린 / 진행=작업 중 / 예정=백로그.

# 우선순위·스토리포인트 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| High | 핵심 파이프라인·차단 요소·아키텍처 근간 |
| Medium | 주요 기능이나 대체·후속 가능 |
| Low | 리팩터·개선·편의 |
| SP(피보나치) | 1·2·3=소, 5=중, 8=대, 13=분할 권장(에픽화) |

# 요약

에픽 6개 · 작업 36개 (완료 13 / 예정·진행 23).

# E1. 생성 - 실외기 조합 매핑

| ID | 유형 | 요약 | 컴포넌트 | 담당 | 우선 | SP | 상태 | 완료조건(AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-S1 | Task | 공유 값객체(Capacity/ComboRatio/EnergySource/ModelCode/Price/EnergyGrade) | domain | 도메인 | High | 5 | 완료 | 불변·자기검증·경계 테스트 그린 |
| E1-S2 | Task | OutdoorGroup 애그리거트(계열/최대수/중복 불변식) | domain | 도메인 | High | 5 | 완료 | assign/replace/split 불변식 테스트 그린 |
| E1-S3 | Task | AssignmentPlan 조율자(교차 불변식: 정확히 한 곳) | domain | 도메인 | High | 5 | 완료 | reassign 유실·중복 없음 테스트 |
| E1-S4 | Task | 유즈케이스(reassign/replace/add/remove/split) + 포트/InMemory 리포지토리 | application | BE | High | 5 | 완료 | 규칙위반 거부·이벤트 발행 테스트 |
| E1-S5 | Task | OutdoorModelCatalog 포트 + maxConnections 스펙 주입 | application | BE | Medium | 3 | 완료 | 모델 스펙 주입→불변식 구동 테스트 |
| E1-S6 | Task | 매핑 팝업 UI(드래그 배정/해제·교체·분할·삭제·조합비·경고) | presentation | FE | High | 8 | 완료 | 동작 보존·회귀 없음 |
| E1-S7 | Task | 조합 리포트 6 KPI(설치용량/실외기대수/배정/미배정/평균조합비/과부하) | presentation | FE | Medium | 3 | 완료 | 목업/요구사항 6 KPI 일치 |
| E1-S8 | Story | 실외기 자동 선정 로직(용량·조합비·효율 기준 최적 모델) | domain | BE | High | 8 | 예정 | 부하 총량 기준 후보 조회·최적 선정·적정성 검증 |
| E1-S9 | Story | 조합 결과 도메인 영속화(서버 PlanRepository, SQS 재시도) | infrastructure | BE | High | 8 | 예정 | 저장/복구·워커 재시도·동시성 처리 |
| E1-S10 | Story | 실외기 배치/구역 지정(CAD 좌표 산정·심볼 INSERT) | domain | BE | Medium | 5 | 예정 | 지정 구역 내 배치 좌표 산정·블록 생성 |

# E2. 생성 - 실 검출 & 도면 뷰어

| ID | 유형 | 요약 | 컴포넌트 | 담당 | 우선 | SP | 상태 | 완료조건(AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2-S1 | Task | SVG 뷰어(커서 줌·CTM 팬·단축키·플로팅 위젯·격자) | presentation | FE | High | 8 | 완료 | 커서기준 줌·화면밖 팬 지속 |
| E2-S2 | Task | 실 다중선택(마퀴) + Figma 도구바(C/Z/H 모드) | presentation | FE | Medium | 5 | 완료 | 영역선택·모드 전환 |
| E2-S3 | Task | 실내기 이동/회전/삭제 + 실 모서리 리사이즈(뷰어 로컬) | presentation | FE | Medium | 5 | 완료 | 이동/회전(90°·15°)/삭제/리사이즈 |
| E2-S4 | Story | 실(방) 검출 AI 워커(DXF/PDF → 폴리곤·면적·라벨) | worker | BE | High | 13 | 예정 | 도면→Room 목록, 검증 |
| E2-S5 | Story | 실내기 자동 배치(부하 계산 → 권장 모델·수량·타입) | domain | BE | High | 8 | 예정 | 면적/부하 기준 수량·타입·좌표 산정 |
| E2-S6 | Story | 편집 결과 도메인 영속화(IndoorUnit 좌표/회전 유즈케이스) | application | BE | Medium | 5 | 예정 | 배치 저장·복구 |
| E2-S7 | Story | 도면 업로드(PDF/DWG/DXF, S3 멀티파트, 진행률 WebSocket) | infrastructure | BE | High | 8 | 예정 | 대용량 업로드·실시간 진행률 |
| E2-S8 | Task | Viewer 상호작용 로직 커스텀 훅 분리(리팩터) | presentation | FE | Low | 3 | 예정 | Viewer<200줄, 훅 분리 |

# E3. 장비마스터 (관리자)

| ID | 유형 | 요약 | 컴포넌트 | 담당 | 우선 | SP | 상태 | 완료조건(AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3-S1 | Story | 4단 분류 체계 CRUD(대/중/시리즈/모델) | admin | FE/BE | High | 8 | 예정 | 계층 등록·수정·조회 |
| E3-S2 | Story | 스펙 정규화(정규화 필드 + JSONB 확장) | admin | BE | High | 8 | 예정 | 장비일람표 컬럼 정규화·확장 스펙 저장 |
| E3-S3 | Story | 엑셀 업로드/동기화(SPEC/CATALOG/PRICE) | admin | BE | High | 8 | 예정 | 업로드·매핑·검증·동기화 |
| E3-S4 | Story | 게시 게이트(DRAFT→PUBLISHED→ARCHIVED) | admin | BE | High | 5 | 예정 | 상태 전이·PUBLISHED만 외부 노출 |
| E3-S5 | Story | 단가 등록/수정(product_prices, 현행가/VAT) | admin | FE/BE | High | 5 | 예정 | 단가 CRUD·현행가 게시뷰 |
| E3-S6 | Task | 목록 필터·정렬·페이지네이션 | admin | FE | Medium | 3 | 예정 | 유형/용량/모델 필터 |

# E4. 검도 (Review)

| ID | 유형 | 요약 | 컴포넌트 | 담당 | 우선 | SP | 상태 | 완료조건(AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4-S1 | Story | 도면-장비일람표 정합성 검증 로직 | domain | BE | High | 8 | 예정 | 정합/불일치 판정 규칙 |
| E4-S2 | Story | 검도 판정 결과 화면 | presentation | FE | Medium | 5 | 예정 | 판정 결과·불일치 목록 |
| E4-S3 | Story | 검도 리포트 PDF 생성(판정 결과 종합) | worker | BE | Medium | 5 | 예정 | PDF 자동 생성·이력 |

# E5. 산출물 생성

| ID | 유형 | 요약 | 컴포넌트 | 담당 | 우선 | SP | 상태 | 완료조건(AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5-S1 | Story | 장비일람표(실내기/실외기 탭) 생성 | domain | BE | High | 8 | 예정 | 탭별 일람표·필터·정렬 |
| E5-S2 | Task | 총 단가/집계(totalOutdoorPrice·gradeDistribution 활용) | domain | BE | Medium | 3 | 예정 | 총액·유형별·미상 계상 |
| E5-S3 | Story | 배관 경로(Dijkstra) 길이 산출·집계 | domain | BE | Medium | 8 | 예정 | 실외기→실내기 최단경로·구역별 집계 |
| E5-S4 | Story | 설계 산출 종합 리포트(렌더·출력·저장) | presentation | FE/BE | Medium | 5 | 예정 | 리포트 레이아웃·출력·저장 |

# E6. 공통 / 아키텍처 / 인프라

| ID | 유형 | 요약 | 컴포넌트 | 담당 | 우선 | SP | 상태 | 완료조건(AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6-S1 | Task | Clean Arch 스캐폴딩 + 레이어 eslint 게이트 | infrastructure | BE | High | 3 | 완료 | domain→상위 import 차단 |
| E6-S2 | Task | TypeScript strict 전환 | infrastructure | FE/BE | High | 5 | 완료 | tsc 0, 판별 유니온·포트 인터페이스 |
| E6-S3 | Task | 품질 게이트(validate: tsc/eslint/vitest) + Claude Hooks | infrastructure | BE | Medium | 3 | 완료 | Stop 훅 그린 게이트 |
| E6-S4 | Story | 인증/세션(로그인·토큰 갱신·권한·동시로그인) | infrastructure | BE | High | 8 | 예정 | 세션 만료·403·토큰 갱신 |
| E6-S5 | Story | CI 파이프라인(빌드·테스트·린트 게이트) | infrastructure | BE | Medium | 3 | 예정 | PR 게이트 자동화 |